## Lote 1
AgeRio - Pedido de Informação para Sistemas de Gestão - Anexo 5 - Tabela de Pagamentos
ITEM | Quantidade | Valor % Total | Valor R$ Unitário | Valor R$ Total
I. Aquisição do licenciamento | 1 | 0% |  | 0
P01: Implantação em Produção da Etapa 1 | 1 | 0% |  | 0
II. Atualização de Licença e Suporte | 1 | 0% |  | 0
P02: 1º ao 4º Ano de suporte ao licenciamento, pago em 48 parcelas mensais | 48 | 0% |  | 0
III. Migração Histórica de Dados | 1 | 0% |  | 0
P03: Definição do layout de migração | 1 | 0% |  | 0
P04: Conclusão da construção dos ETL de carga | 1 | 0% |  | 0
P05: Conclusão dos testes de carga | 1 | 0% |  | 0
P06: Conclusão da homologação de carga | 1 | 0% |  | 0
P07: Conclusão da carga histórica de dados em produção | 1 | 0% |  | 0
IV. Serviço de Implantação | 1 | 0% |  | 0
P08: Reunião Kick-off da fase de planejamento com a presença da equipe | 1 | 0% |  | 0
P09: Conclusão da fase de planejamento | 1 | 0% |  | 0
P10: Kick-off da fase de execução com a presença da equipe | 1 | 0% |  | 0
P11: Desenho dos processos (quebrar em cada macro processo) | 1 | 0% |  | 0
P11.01 - Captação de Clientes
P11.02 - Captação e Análise de Propostas
P11.02 - ...
P12: Conclusão do plano de testes (quebrar em cada macro processo) | 1 | 0% |  | 0
P13: Conclusão do plano de testes integrado (entre módulos e entre sistemas) | 1 | 0% |  | 0
P14: Conclusão do desenv. de cada módulo e testes unitários do fornecedor com as evidências | 1 | 0% |  | 0
P15: Conclusão dos testes unitários da Agerio (quebrar em cada macro processo) | 1 | 0% |  | 0
P16: Implantação e configuração da solução Etapa 1 em homologação | 1 | 0% |  | 0
P17: Conclusão dos testes Etapa 1 em homologação | 1 | 0% |  | 0
P18: Implantação e configuração da solução Etapa 1 em produção | 1 | 0% |  | 0
P19: Implantação e configuração da solução Etapa 2 em homologação | 1 | 0% |  | 0
P20: Conclusão dos testes Etapa 2 em homologação | 1 | 0% |  | 0
P21: Implantação e configuração da solução Etapa 2 em produção | 1 | 0% |  | 0
V. Manutenção Corretiva, Legal e Regulatória | 1 | 0% |  | 0
P22: Pagamento mensal da Etapa 1 em produção por 36 meses após implantação | 36 | 0% |  | 0
VI. Treinamento | 1 | 0% |  | 0
P23: Treinamento de Reciclagem 1 no 1º ano de suporte | 1 | 0% |  | 0
P24: Treinamento de Reciclagem 2 no 1º ano de suporte | 1 | 0% |  | 0
P25: Treinamento de Reciclagem 3 no 2º ano de suporte | 1 | 0% |  | 0
P26: Treinamento de Reciclagem 4 no 2º ano de suporte | 1 | 0% |  | 0
P27: Treinamento de Reciclagem 5 no 3º ano de suporte | 1 | 0% |  | 0
P28: Treinamento de Reciclagem 6 no 3º ano de suporte | 1 | 0% |  | 0
P29: Treinamento de Reciclagem 7 no 4º ano de suporte | 1 | 0% |  | 0
P30: Treinamento de Reciclagem 8 no 4º ano de suporte | 1 | 0% |  | 0
VII. Operação Assistida | 1 | 0% |  | 0
P31: Operação Assistida Etapa 1 - Mês 1 | 1 | 0% |  | 0
P32: Operação Assistida Etapa 1 - Mês 2 | 1 | 0% |  | 0
P33: Operação Assistida Etapa 1 - Mês 3 | 1 | 0% |  | 0
P34: Operação Assistida Etapa 2 - Mês 1 | 1 | 0% |  | 0
P35: Operação Assistida Etapa 2 - Mês 2 | 1 | 0% |  | 0
P36: Operação Assistida Etapa 2 - Mês 3 | 1 | 0% |  | 0
Total Geral |  | 0% |  | 0