## Plan1
AgeRio - Pedido de Informação para Sistemas de Gestão - Anexo VI - Cronograma
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
Setup Inicial | bar: M01
Setup da infraestrutura AGERIO | bar: M01
Preparação Equipes das Contratadas | bar: M01
Crédito
Planejamento | bar: M02
Setup Ambiente Desenvolvimento | bar: M02
Desenho da Solução
Execução e Testes
Migração
Homologação AGERIO
Homologação Integração AGERIO
Implantação em Produção
Operação Assistida
ERP
Planejamento | bar: M02
Setup Ambiente Desenvolvimento | bar: M02
Desenho da Solução
Execução e Testes
Migração
Homologação AGERIO
Homologação Integração AGERIO
Implantação em Produção
Operação Assistida
Risco Basileia e Informes Legais
Planejamento | bar: M02
Setup Ambiente Desenvolvimento | bar: M02
Desenho da Solução
Execução e Testes
Migração
Homologação AGERIO
Homologação Integração AGERIO
Implantação em Produção
Operação Assistida