## Gestão de Competências
AgeRio - Termo de Referência para Sistema de Gestão de Competências - Anexo 1-D
ITEM | Quantidade | Valor % Mínimo | Valor % Máximo | Valor % Total | Valor R$ Unitário | Valor R$ Total
I. Serviço de Migração de Dados Históricos | 1 | 1% | 2% | 0% |  | 0
1.01: Definição do layout de migração | 1 |  |  |  |  | 0
1.02: Conclusão da construção dos ETL de carga | 1 |  |  |  |  | 0
1.03: Conclusão dos testes de carga | 1 |  |  |  |  | 0
1.04: Conclusão da homologação de carga | 1 |  |  |  |  | 0
1.05: Conclusão da carga histórica de dados em produção (valor mínimo 20% do item I) | 1 |  |  |  |  | 0
II. Serviço de Implantação | 1 | 10% | 40% | 0% |  | 0
2.01: Reunião Kick-off da fase de planejamento com a presença da equipe | 1 |  |  |  |  | 0
2.02: Conclusão da fase de planejamento | 1 |  |  |  |  | 0
2.03: Kick-off da fase de execução com a presença da equipe | 1 |  |  |  |  | 0
2.04: Desenho dos processos | 1 |  |  |  |  | 0
2.05: Conclusão do plano de testes | 1 |  |  |  |  | 0
2.06: Conclusão do plano de testes integrado (entre módulos e entre sistemas) | 1 |  |  |  |  | 0
2.07: Conclusão do desenv. de cada módulo e testes unitários do fornecedor com as evidências | 1 |  |  |  |  | 0
2.08: Conclusão dos testes unitários da Agerio | 1 |  |  |  |  | 0
2.09: Implantação e configuração da solução em homologação | 1 |  |  |  |  | 0
2.10: Conclusão dos testes em homologação | 1 |  |  |  |  | 0
2.11: Implantação e configuração da solução em produção (valor mínimo 30% do item II) | 1 |  |  |  |  | 0
III. Serviço de Operação Assistida | 1 | 1% | 6% | 0% |  | 0
3.01: Operação Assistida Etapa 1 - Mês 1 | 1 |  |  |  |  | 0
IV. Serviço de Licenciamento e Manutenção Corretiva, Adaptativa, Legal e Regulatória | 1 | 41% | 92% | 0% |  | 0
4.01: Pagamento mensal em produção por 22 meses após implantação | 22 |  |  |  |  | 0
V. Serviço de Treinamento e Reciclagem | 1 | 1% | 15% | 0% |  | 0
5.01: Treinamento inicial de usuários chave (valores devem ser iguais entre si) | 1 |  |  |  |  | 0
5.02: Treinamento de Reciclagem 1 no 1º ano de suporte (valores devem ser iguais entre si) | 1 |  |  |  |  | 0
5.03: Treinamento de Reciclagem 2 no 2º ano de suporte (valores devem ser iguais entre si) | 1 |  |  |  |  | 0
Total Geral |  |  |  | 0% |  | 0